## Tabelle1
Projektphasen | Milestones
Anforderungsanalyse | Anforderungen aufgenommen und dokumentiert
Analyse ähnlicher Produkte | Entscheid Web oder Background Process
Ausarbeiten einer Architektur | Architekturübersicht
API zum Backend | Prototyp mit Möglichkeit zum schneiden zu beginn des Gesprächs | (soweit informiert bereits vorhanden)
Implementierung Software Prototyp | Prototyp: Schneiden an mehreren Stellen
Präsentation | Prototyp: Finishing
Dokumentation abschliessen
Präsentation der Arbeit

## Tabelle2
| Dezember |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai
| 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Research |  | 8 | 13 | 16 | 8 | [19 empty] | 45 | 51 | 113.3%
|  | 8 | 13 | 16 | 8 |  |  | 6
Anforderungsanalyse |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 20 | 18 | 90%
[7 empty] | 16 | 2
Konzeption | [6 empty] | 5 | 10 | 10 | 2 | 15 | 5 | 15 |  |  | 10 | [8 empty] | 72 | 75 | 104.2%
[8 empty] | 12 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 4 |  | 9
Studie erarbeiten / durchführen | [9 empty] | 8 |  | 8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 25 | 33 | 132%
[10 empty] | 12 | 7 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 7
Proof of Concept | [13 empty] | 9 | 9 |  |  | 12 | 10 | 9 |  |  |  |  | 49 | 61 | 124.5%
[15 empty] | 10 | 4 | 11 | 14 | 12 | 10
Testing | [13 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 15 | 16 | 106.7%
[15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
Reserve | [24 empty] | 0 | 0
Dokumentation | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4 | 12 | 12 | 10 |  |  |  | 136 | 143 | 105.1%
| 10 | 6 | 8 | 4 | 7 |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 |  | 3 | 14 | 14 | 9
Abgabe | [20 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 15 | 125%
[21 empty] | 13 | 2
| 8 | 14 | 19 | 22 | 16 | 14 | 21 | 16 | 16 | 16 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 0 | 19 | 25 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 374 | 412 | 110.2%
| 10 | 14 | 21 | 20 | 15 | 0 | 24 | 25 | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 12 | 19 | 26 | 16 | 19 | 30 | 35 | 22 | 2 | 0 | 0
Milestones | [5 empty] | Research beendet | Anforderungsanalyse erstellt | [7 empty] | Design Review |  | Studie Beginn |  |  | Studie Ende | schriftliche Arbeit abgeschlossen | Abgabe schriftliche Arbeit |  | Präsentation