## Tabelle1
Projektphasen | Milestones
Anforderungsanalyse | Anforderungen aufgenommen und dokumentiert
Analyse ähnlicher Produkte | Entscheid Web oder Background Process
Ausarbeiten einer Architektur | Architekturübersicht
API zum Backend | Prototyp mit Möglichkeit zum schneiden zu beginn des Gesprächs | (soweit informiert bereits vorhanden)
Implementierung Software Prototyp | Prototyp: Schneiden an mehreren Stellen
Präsentation | Prototyp: Finishing
Dokumentation abschliessen
Präsentation der Arbeit

## Tabelle2
Phase | Dezember |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai
Woche | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Research | [5 empty] | x
x
Anforderungsanalyse | [6 empty] | x
x
Konzeption | [14 empty] | x
x
Studie erarbeiten / durchführen | [16 empty] | x |  | x
Proof of Concept
Testing
Reserve
Dokumentation | [20 empty] | x |  | x
Präsentation | [23 empty] | x
Milestones | [5 empty] | Recherche beendet | Anforderungsanalse erstellt | [7 empty] | Design Review |  | Studie Beginn |  |  | Studie Ende | schriftliche Arbeit abgeschlossen |  | Abgabe schriftliche Arbeit | Präsentation