## Tabelle1
Projektphasen | Milestones
Anforderungsanalyse | Anforderungen aufgenommen und dokumentiert
Analyse ähnlicher Produkte | Entscheid Web oder Background Process
Ausarbeiten einer Architektur | Architekturübersicht
API zum Backend | Prototyp mit Möglichkeit zum schneiden zu beginn des Gesprächs | (soweit informiert bereits vorhanden)
Implementierung Software Prototyp | Prototyp: Schneiden an mehreren Stellen
Präsentation | Prototyp: Finishing
Dokumentation abschliessen
Präsentation der Arbeit

## Tabelle2
| Dezember |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai
| 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Research |  | 8 | 13 | 16 | 8 | [19 empty] | 45 | 51 | 113.3%
|  | 8 | 13 | 16 | 8 |  |  | 6
Anforderungsanalyse |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 20 | 18 | 90%
[7 empty] | 16 | 2
Konzeption | [6 empty] | 5 | 10 | 10 |  | 15 | 5 | 15 |  |  | 10 | [8 empty] | 70 | 64 | 91.43%
[8 empty] | 12 | 16 |  | 4 | 10 | 18 | 4
Studie erarbeiten / durchführen | [9 empty] | 8 |  | 8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 25 | 19 | 76%
[10 empty] | 12 | 7
Proof of Concept | [13 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 45 | 10 | 22.22%
10
Testing | [13 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 15 | 2 | 13.33%
2
Reserve | [24 empty] | 0 | 0
Dokumentation | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4 | 12 | 12 | 10 |  |  |  | 136 | 96 | 70.59%
| 10 | 6 | 8 | 4 | 7 |  | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7
Präsentation/Abgabe | [20 empty] | 12 |  |  | 8 | 20 | 0 | 0%
| 8 | 14 | 19 | 22 | 16 | 14 | 21 | 16 | 16 | 14 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 19 | 0 | 16 | 24 | 30 | 22 | 0 | 0 | 8 | 376 | 260 | 69.15%
| 10 | 14 | 21 | 20 | 15 | 0 | 24 | 25 | 21 | 19 | 17 | 20 | 23 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Milestones | [5 empty] | Research beendet | Anforderungsanalyse erstellt | [7 empty] | Design Review |  | Studie Beginn |  |  | Studie Ende | schriftliche Arbeit abgeschlossen |  | Abgabe schriftliche Arbeit | Präsentation